Pérennité

**Processus de préparation** **Activités/mesures** dans l’hôpital Planification / Définition (structure, organisation) des étapes suivantes

**Etat des lieux**

**Changements de comportement**

**Examen du contexte initial – Préparatifs**

Décision, préparation thématique, constitution du groupe de projet, mise à disposition des ressources, structuration du projet, définition des processus, lancement officiel du projet pour les collaborateurs

**Mise en œuvre, utilisation**

Utilisation de la check-list, nouvelles adaptations si nécessaire, activités favorisant la mise en œuvre, observations internes avec feed-back / débriefing

Préparation du concept pour la pérennité

**Optimisation, consolidation**

Nouvelles adaptations de la check-list si nécessaire, finalisation du concept pour la pérennité et la formation des nouveaux collaborateurs, poursuite des activités visant à améliorer l’utilisation de la check-list, optimisations / adaptations

**Mise en place, élaboration des bases**

Adaptation de la check-list, formation et entraînement des collaborateurs, communication interne

3 mois

Pérennité

Durée du projet : env. 1,5 an

5 mois

3 mois

7 mois